## Initial Backlog
BACKLOG INIZIALE
ID | USER STORY | PRIORITÀ | STORY POINTS
US01 | Creazione traccia | Alta | 2
US02 | Eliminazione traccia | Alta | 3
US03 | Modifica traccia | Alta | 3
US04 | Visualizzazione catalogo | Alta | 3
US05 | Ricerca tracce | Bassa | 3
US06 | Filtraggio tracce | Bassa | 5
US07 | Creazione playlist | Alta | 2
US08 | Eliminazione playlist | Alta | 3
US09 | Modifica nome playlist | Alta | 2
US10 | Aggiunta traccia a playlist | Alta | 3
US11 | Visualizzazione playlist | Alta | 3
US12 | Ordinamento automatico playlist | Bassa | 5
US13 | Rimozione traccia da playlist | Alta | 3
US14 | Annullamento operazioni di aggiunta e rimozione | Media | 21
US15 | Ripristino azione annullata | Media | 8
US16 | Modifica posizione traccia nella playlist | Bassa | 8
US17 | Ricerca playlist | Bassa | 3
US18 | Riproduzione traccia | Alta | 13
US19 | Riproduzione playlist | Alta | 8
US20 | Pausa riproduzione | Alta | 5
US21 | Skip traccia o playlist | Alta | 5
US22 | Riproduzione sequenziale | Alta | 5
US23 | Riproduzione shuffle | Alta | 8
US24 | Riproduzione loop traccia | Alta | 5
US25 | Riproduzione loop playlist | Alta | 5
US26 | Visualizzazione stato riproduzione | Alta | 8
US27 | Conteggio riproduzioni | Media | 5
US28 | Visualizzazione contenuti più riprodotti | Media | 5
US29 | Creazione automatica playlist | Media | 13
US30 | Gestione Tag delle tracce | Media | 5
US31 | Accodamento riproduzione | Media | 13
US32 | Persistenza dati | Alta | 13

## 1° Sprint
BACKLOG | TO DO | IN PROGRESS | DONE | IMPLEMENTATA DA | TEMPO IMPIEGATO
Creazione traccia |  |  | Creazione traccia | Angelica Vecchio | 2 h
Eliminazione traccia |  |  | Eliminazione traccia | Angelica Vecchio | 1h 30min
Modifica traccia |  |  | Modifica traccia | Angelica Vecchio | 1 h 30 min
Visualizzazione catalogo |  |  | Visualizzazione catalogo | Andrea Spinelli | 30 min
Creazione playlist |  |  | Creazione playlist | Anna Moccia | 2 h
Eliminazione playlist |  |  | Eliminazione playlist | Anna Moccia | 45 min
Modifica nome playlist |  |  | Modifica nome playlist | Anna Moccia | 1 h
Aggiunta traccia a playlist |  |  | Aggiunta traccia a playlist | Angelica Vecchio | 2 h 30 min
Visualizzazione playlist |  |  | Visualizzazione playlist | Anna Moccia | 1 h 30 min
Rimozione traccia da playlist |  |  | Rimozione traccia da playlist | Anna Moccia | 1h 30 min
Riproduzione traccia |  |  | Persistenza dati | Andrea Spinelli | 4 h
Visualizzazione stato riproduzione |  |  | Riproduzione traccia | Lorenzo Stasi | 6 h
Persistenza dati |  |  | Visualizzazione stato riproduzione | Lorenzo Stasi | 3 h

## 2° Sprint
BACKLOG | TO DO | IN PROGRESS | DONE | IMPLEMENTATA DA | TEMPO IMPIEGATO
Ricerca tracce
Filtraggio tracce
Riproduzione playlist
Pausa riproduzione
Skip traccia o playlist
Riproduzione sequenziale
Riproduzione shuffle
Riproduzione loop traccia
Riproduzione loop playlist
Conteggio riproduzioni
Visualizzazione contenuti più riprodotti
Gestione Tag delle tracce